## TABLA
TABLA DE TAREAS
ID | NOMBRE | DURACION | PRECEDENCIAS
1 | Recabar requerimientos | 14 | -
2 | Analizar Requisitos | 7 | 1
3 | Diseñar BD | 14 | 2
4 | Diseñar UI | 20 | 1.2
5 | Desarrollar BackEnd | 35 | 3
6 | Desarrollar FrontEnd | 20 | 2,3 Y 4
7 | Integrar componentes | 10 | 5 Y 6
8 | Pruebas de integracion | 20 | 7
9 | Desplegar SW | 15 | 7 Y 8
10 | Capacitacion a usuarios | 5 | 9
160

## PDM
Red de tareas
Grafico PDM/CPM | [7 empty] | ID= identificador de la tarea a desarrollar
[6 empty] | ID tarea |  | ES= Tiempo de inicio mas temprano | [7 empty] | ES | D | EF
[6 empty] | ES | EF | EF= Tiempo de fin mas temprano | [7 empty] | ID
[6 empty] | LS | LF | LS= Tiempo de inicio mas tardio | [7 empty] | LS | H | LF
[6 empty] | Holgura |  | LF= Tiempo de fin mas tardio
[6 empty] | Duracion |  | Holgura= LF-EF
Duracion = duracion de la tarea
| Inicio |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 5 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | Fin
| 0 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 21 |  | 21 | 35 | 35 | 70 | 100 | 115 | 115 | 120 |  |  | 120 | 120
| 0 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 21 |  | 21 | 35 | 35 | 70 | 100 | 115 | 115 | 120 |  |  | 120 | 120
| 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 |  | 14 |  |  | 7 |  |  | 14 |  | 35 |  | 15 |  | 5 |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
[5 empty] | 21 | 41 |  |  | 41 | 61 | 70 | 80 | 80 | 100
[5 empty] | 30 | 50 |  |  | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100
[5 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 20